УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»

от 17.05.2019 № 119-К2

План реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Региональный проект: Современная школа |
| 1.1 | Наименование результата: численность обучающихся, охваченных основными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 1.1.1 | Повышение квалификации учителей технологии, в том числе на базе детского парка «Кванториум» | Не менее 25 % педагогов прошли повышение квалификации | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Потапова А.Р.Дюкова Е.А. |
| 1.1.2 | Организация образовательного процесса по предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум» | 1 школа района | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.3 | В школах Пермского МР создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 372 детей | Не менее 372 обучающихся | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.4 | Не менее чем в 1 образовательной организации Пермского МР обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 1 школы района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.5 | Повышение квалификации учителей технологии, в том числе на базе детского парка «Кванториум» | Не менее 60 % педагогов прошли повышение квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. Потапова А.Р. |
| 1.1.6 | Организация образовательного процесса по предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум» | Н менее 2 школ района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.7 | В школах Пермского МР создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 583 детей | Не менее 583 обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.8 | Не менее чем в 2 образовательных организациях Пермского МР обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 2 школ района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.9 | Повышение квалификации учителей технологии, в том числе на базе детского парка «Кванториум» | 100% педагогов прошли повышение квалификации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. Потапова А.Р. |
| 1.1.10 | Организация образовательного процесса по предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 2 школ района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 1.1.11 | В школах Пермского МР создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 834 детей | Не менее 834 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| II. | Региональный проект: Успех каждого ребенка |
| 2.1 | Наименование результата: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % |
| 2.1.1 | Увеличение количества объединений художественной направленности МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» на базе МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» | Не менее чем на 3 объединения | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.2 | Проведение Дня открытых дверей с целью информирования детей и их родителей об объединениях дополнительного образования детей (распространение буклетов, проведение мастер-классов, презентация кружков, секции, видео-материалы, фото-презентации, выставки детских работ и т.п.) | Участвуют 100% образовательных организаций ПМР | 01.08.2019 | 31.10.2019 | Патокина М.А. Руководители школ, учреждений дополнительного образования |
| 2.1.3 | Увеличение количества объединений технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования детей | Не менее чем на 2 объединения | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.4 | Увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей | Не менее 26 % обучающихся | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.5 | Увеличение количества объединений художественной, технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования детей | Не менее чем на 2 объединения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.6 | Увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования художественной, технической и естественнонаучной направленностей | Не менее 32 % обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.7 | Увеличение количества объединений художественной, технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования детей | Не менее чем на 2 объединения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.1.8 | Увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования художественной, технической и естественнонаучной направленностей | Не менее 33 % обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.3 | Наименование результата: число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
| 2.3.1 | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | Не менее 900 детей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.3.2 | Проведение мониторинга участия обучающихся школ Пермского МР в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | 1 раз в полугодие | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.3.3 | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | Не менее 1100 детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.3.4 | Проведение мониторинга участия обучающихся школ Пермского МР в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | 1 раз в полугодие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.3.5 | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | Не менее 1200 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 2.3.6 | Проведение мониторинга участия обучающихся школ Пермского МР в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка «Кванториум») | 1 раз в полугодие | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 2.4 | Наименование результата: число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных |
| 2.4.1 | Участие обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Не менее 200 обучающихся | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.4.2 | Проведение мониторинга участия обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла оькрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 раз в полугодие | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.4.3 | Участие обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Не менее 300 обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.4.4 | Проведение мониторинга участия обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла оькрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 раз в полугодие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.4.5 | Участие обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Не менее 500 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 2.4.6 | Проведение мониторинга участия обучающихся Пермского МР в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла оькрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 раз в полугодие | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 2.5 | Наименование результата: число детей, получивших рекомендации по построению индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 2.5.1 | Получение рекомендаций по построению ИУП в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта «Билет в будущее» | Не менее 100 детей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга обучающихся Пермского МР в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | 1 раз в полугодие | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.3 | Реализация мероприятий в рамках муниципального проекта «Система координат» | Организация сетевого взаимодействия по реализации профессиональных проб и практик | 01.09.2019 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.4 | Получение рекомендаций по построению ИУП в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта «Билет в будущее» | Не менее 200 детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.5 | Проведение мониторинга обучающихся Пермского МР в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | 1 раз в полугодие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.6 | Получение рекомендаций по построению ИУП в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта «Билет в будущее» | Не менее 300 детей | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 2.5.7 | Проведение мониторинга обучающихся Пермского МР в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | 1 раз в полугодие | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| III | Региональный проект: Поддержка семей, имеющих детей |
| 3.1 | Наименование результата: количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |
| 3.1.1 | Организация пунктов психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) неорганизованных детей до 3х лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | В 100% образовательных организаций ПМР функционируют консультативные пункты | 01.06.19 | 01.09.19 | Южакова С.С. |
| 3.1.2 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 500 услуг | 01.06.19 | 31.12.19 | Южакова С.С. |
| 3.1.3 | Мониторинг функционирования консультативных пунктов на базе ОО | Функционирование 100% консультационных пунктов в ПМР на базе ОО. | 01.06.19 | 31.12.19 | Южакова С.С. |
| 3.1.4 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 1500 услуг | 01.01.20 | 31.12.20 | Южакова С.С. |
| 3.1.5 | Мониторинг функционирования консультативных пунктов на базе ОО | Функционирование 100% консультационных пунктов в ПМР на базе ОО. | 01.01.20 | 31.12.20 | Южакова С.С. |
| 3.1.6 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 2500 услуг | 01.01.21 | 31.12.21 | Южакова С.С. |
| 3.1.7 | Мониторинг функционирования консультативных пунктов на базе ОО | Функционирование 100% консультационных пунктов в ПМР на базе ОО. | 01.01.21 | 31.12.21 | Южакова С.С. |
| 3.2 | Наименование результата: доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
| 3.2.1 | Оценка качества оказанных услуг в консультационных пунктах ОО (анкетирование обратившихся) | 60% удовлетворенность оказанными услугами консультационных пунктов в ОО (на основании данных, поданных ОО) | 01.09.19 | 31.12.19 | Южакова С.С. |
| 3.2.2 | Оценка качества оказанных услуг в консультационных пунктах ОО (анкетирование обратившихся) | 65% удовлетворенность оказанными услугами консультационных пунктов в ОО (на основании данных, поданных ОО) | 01.01.20 | 31.12.20 | Южакова С.С. |
| 3.2.3 | Оценка качества оказанных услуг в консультационных пунктах ОО (анкетирование обратившихся) | 70% удовлетворенность оказанными услугами консультационных пунктов в ОО (на основании данных, поданных ОО) | 01.01.21 | 31.12.21 | Южакова С.С. |
| 3.3. | Наименование результата: доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, |
| 3.3.1 | Вовлечение детей с ОВЗ в освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | Не менее 34 % детей с ОВЗ (источник -информационно-аналитический отчет) | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.2 | Повышение квалификации (обучающие семинары, конференции) педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ | 30% педагогов прошли курсы повышения квалификации | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.3 | Включение профориентационной работы в дополнительное образование детей с ОВЗ, в рамках муниципального проекта «Профпробы для детей с ОВЗ» | 20% детей с ОВЗ осваивают программы | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Старцева Е.В |
| 3.3.4 | Вовлечение детей с ОВЗ в освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | Не менее 46 % детей с ОВЗ (источник -информационно-аналитический отчет) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.5 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий, в том числе в рамках муниципального проекта «Профпробы для детей с ОВЗ» | Разработано не менее 5 программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.6 | Повышение квалификации (обучающие семинары, конференции) педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ | 70% педагогов прошли курсы повышения квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.7 | Включение профориентационной работы в дополнительное образование детей с ОВЗ, в рамках муниципального проекта «Профпробы для детей с ОВЗ» | 35% детей с ОВЗ осваивают программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В |
| 3.3.8 | Вовлечение детей с ОВЗ в освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | Не менее 52 % детей с ОВЗ (источник -информационно-аналитический отчет) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.9 | Повышение квалификации (обучающие семинары, конференции) педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ | 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 3.3.10 | Включение профориентационной работы в дополнительное образование детей с ОВЗ, в рамках муниципального проекта «Профпробы для детей с ОВЗ» | 48% детей с ОВЗ осваивают программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Старцева Е.В |
| IV | Региональный проект: Социальная активность |
| 4.1 | Наименование результата: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования |
| 4.1.1 | Деятельность волонтерских отрядов (объединений) на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального района | В 40% общеобразовательных организаций Пермского района функционируют волонтерские отряды (объединения) | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. |
| 4.1.2 | Направление на обучение педагогов школ Пермского района по программам подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Прошли обучение не менее 15 педагогов | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Потапова А.Р. |
| 4.1.3 | Направление педагогов школ Пермского района на обучение в Школе волонтеров МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» | Не менее 5 человек пройдут обучение в школе волонтеров | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Голдырева А.С. |
| 4.1.4 | Популяризация добровольчества – размещение статей о деятельности добровольческих объединений, отрядов в информационно-аналитическом издании системы образования пермского района «Открытый урок» | Не менее 2 статей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.5 | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 30% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.6 | Награждение обучающихся, систематически осуществляющих волонтерскую деятельность, участвующих в добровольческих проектах на ежегодном районном мероприятии в апреле «Открытие года» | Поощрение обучающихся, систематически осуществляющих волонтерскую деятельность, участвующих в добровольческих проектах | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.7 | Проведение ежегодного конкурса социально-значимых проектов. Номинация «Твори добро» | Реализация обучающимися добровольческих проектов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.8 | Проведение ежегодного районного слета «Поселения, дружественные к детям» | Обмен опытом волонтерских отрядов (объединений) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.9 | Деятельность волонтерских отрядов (объединений) на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального района | В 55% общеобразовательных организаций Пермского района функционируют волонтерские отряды (объединения) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. |
| 4.1.10 | Направление педагогов школ Пермского района на обучение в Школе волонтеров МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» | Не менее 5 человек пройдут обучение в школе волонтеров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Голдырева А.С. |
| 4.1.11 | Направление на обучение педагогов школ Пермского района по программам подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Прошли обучение не менее 15 педагогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Потапова А.Р. |
| 4.1.12 | Популяризация добровольчества – размещение статей о деятельности добровольческих объединений, отрядов в информационно-аналитическом издании системы образования пермского района «Открытый урок» | Не менее 4 статей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.13 | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 32% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.14 | Деятельность волонтерских отрядов (объединений) на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального района | В 70% общеобразовательных организаций Пермского района функционируют волонтерские отряды (объединения) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 4.1.15 | Направление на обучение педагогов школ Пермского района по программам подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Прощли обучение не менее 15 педагогов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Потапова А.Р. |
| 4.1.16 | Направление педагогов школ Пермского района на обучение в Школе волонтеров МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» | Не менее 5 человек пройдут обучение в школе волонтеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Голдырева А.С. |
| 4.1.17 | Популяризация добровольчества – размещение статей о деятельности добровольческих объединений, отрядов в информационно-аналитическом издании системы образования пермского района «Открытый урок» | Не менее 4 статей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 4.1.18 | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 35% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |